## Hoja1
NOMBRE DE TAREA | DURACIÓN (/h) | COSTO POR ETAPA | COSTO POR ACTIVIDAD | COSTO TOTAL
SEXY LADY | 632 |  |  | 53432
PLANEACIÓN | 32 | 3800
Minuta inicial | 8 |  | 952
Realizar entrevista | 16 |  | 1896
Definir acta de inicio de proyecto | 8 |  | 952
ANALISIS | 80 | 6632
Recopilacion de Requerimientos | 16 |  | 1368
Realizar entrevista | 8 |  | 688
Definir objetivos | 24 |  | 2048
Elaboración de milestones | 16 |  | 1368
Elaboración de deliverables | 16 |  | 1160
DISEÑO | 112 | 11560
Diseño de diagramas | 112 | 11560
Diagrama E-R | 32 |  | 3304
Diagrama relacional | 40 |  | 4128
Diseño de BD | 40 |  | 4128
CODIFICACIÓN | 320 | 23080
Procedimientos almacenados | 240 | 17312
Altas | 56 |  | 4040
Bajas | 56 |  | 4040
Actualización | 56 |  | 4040
Consulta | 72 |  | 5192
Creación de vistas | 80 |  | 5768
PRUEBAS | 80 | 7776
Pruebas unitarias | 40 |  | 3888
Reporte de las pruebas | 40 |  | 3888
IMPLEMENTACIÓN | 8 | 584
Montar la base de datos | 8 |  | 584
[5 empty] | Nombre del recurso | Tasa estándar ($/h)
[5 empty] | Administrador de Proyecto | 118
[5 empty] | Análista | 85
[5 empty] | Diseñador | 103
[5 empty] | Programador | 72
[5 empty] | Tester | 97